Приложение № 4 к муниципальной  программе

«Защита населения и территории Гляденского сельсовета

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская  оборона, 	профилактика

терроризма и экстремизма  «

ПОДПРОГРАММА 2

«ПРОФИЛАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГЛЯДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»

к муниципальной  программе «Защита населения и территории Гляденского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма и экстремизма  »

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Гляденского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | Защита населения и территории Гляденского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма и экстремизма |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Гляденского сельсовета |
| Основные цели и задачи подпрограммы | Цель: - создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы поселения. Задача: - обеспечение предупреждения возникновения пожаров. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2022 годы |
| Перечень мероприятий | Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет Гляденского сельсовета общей объем финансирования – 421,0 тыс. рублей, из них: 2015 год – 52,0 тыс. рублей; 2016 год - 52,0 тыс. рублей; 2017 год - 52, 0 тыс. рублей 2018 год - 53,0 тыс.рублей 2019 год- 53,0 тыс.рублей 2020 год- 53,0 тыс.рублей 2021год- 53,0 тыс.рублей 2022 год-53,0 тыс.рублей |
| Целевые индикаторы и показатели | - Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению возникновения пожаров; - снижение числа погибших при пожарах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы ожидается: - обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров; - обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами; - наличие системы звукового оповещения населения в населенных пунктах - повысить уровень информированности населения Гляденского сельсовета по вопросам пожарной безопасности - создать материально-технические условия для оказания помощи гражданам, пострадавшим при пожарах |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляется Ревизионной комиссией Назаровского района |

- 2. Постановка проблемы и обоснование необходимости

- разработки подпрограммы

Территория Гляденского сельсовета, обладая обширной площадью и  наличием крупного сельскохозяйственного предприятия, других предприятий разных форм собственности , подвержена широкому спектру опасных природных явлений :

крупных  пожаров;

лесных пожаров;

В 2019 году на территории Гляденского сельсовета  произошло 4 зарегистрированных случая пожара, не считая тех загораний, которые списали как тушения мусора,  Огнем уничтожено: строений различного назначения –  7; единиц техники – 1; голов скота – 2; голов птицы – 30; . При пожарах погибло 0 человека, травмировано 0.

- С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории Назаровского района зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 80 га с нанесением материального ущерба более одного миллиона рублей.

Основными проблемами пожарной безопасности на территории Гляденского сельсовета  являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

На территории  существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные пожары.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности « от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в сущности решаемой проблемы.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

3. Основная цель, задачи , этапы  и сроки реализации подпрограммы,

целевые индикаторы

Основная цель Подпрограммы:

- создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы поселения.

Основные задачи Программы:

- обеспечение предупреждения  возникновения  пожаров.

Сроки исполнения подпрограммы : 2015-2022 годы

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется                          в соответствии со следующими постановлениями Гляденского сельсовета:

от 26.01.2012 7 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Гляденского сельсовета»;

от 11.03.2013 № 2-п « О своевременном оповещении и информировании населения»

от 25.05.2011 № 27 « Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Гляденского сельсовета»

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Гляденского сельсовета.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрация Гляденского сельсовета

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств Гляденского сельсовета осуществляет ревизионная комиссия Назаровского района.

6.  Оценка социально-экономической эффективности

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следующих результатов:

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- повышение защищенности муниципальных учреждений от пожаров.

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде .

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- организация   обучения   населения   мерам   пожарной безопасности    и    пропаганда    в    области    пожарной безопасности,   содействие   распространению   пожарно-технических знаний

7. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 421,0 тыс. рублей из  бюджета сельсовета, в том числе по годам: 2015 год – 52, тыс. рублей; 2016 год – 52, 0 тыс. рублей; 2017 год –52, 0 тыс. рублей. 2018 год. -     53,0   тыс.рублей, 2019 год- 53,0 тыс.рублей, 2020 год-53,0 тыс.рублей.,2021 год-53,0 тыс.рублей, 2022 год-53,0 тыс.рублей

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.